МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ гимназии № 23

____________Н.С. Запускалова

«10 »             ноября        2010г.

План деятельности

рабочей группы по разработке основной образовательной программы

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы проектной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Проект ПЗ- апрель, 2011-2014 | - Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие отчеты, презентации результатов проектных работ. - Совместные заседания микрогрупп по согласованию выполняемых ими работ. - Индивидуальная работа членов рабочей группы - Работа в микрогруппах по 2-3 человека. |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | ноябрь, 2010 |  |
| 3. | Учебный план начального общего образования | 2011-2013 |  |
| 4. | Программа формирования УУД | декабрь- январь, 2010/2011 |  |
| 5. | Программы учебных предметов | март-июль, 2011-2014 |  |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | 2011-2013 |  |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | февраль-июнь, 2011 |  |
| 8. | Программа коррекционной работы | создается совместно с педагогами-психологами, логопедами, медицинскими работниками, учителями физкультуры для для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. |  |  |