# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение

к приказу  № 127/3 от 10.11.2010

Техническое задание для рабочей группы

по разработке основной образовательной программы начального общего образования

(руководитель:  Лотова Т.П. )

| № | Наименование мероприятий |  |  | Сроки исполнения |  | Форма представления результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов: -«ФГОС начального общего образования»; -«Примерная основная образовательная программа ОУ» |  |  | До 25.11.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
| 2. |  | Разработка планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования (по предметам учебного плана): | До 25.12.2010 |  | Обсуждение и утверждение на административном совете |  |  |
|  | - планируемые результаты по окончании 1 класса; |  |  | До 30.12.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
|  | - планируемые результаты по окончании 2 класса; |  |  | До 30.12.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
|  | - планируемые результаты по окончании 3 класса; |  |  | До 30.12.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
|  | - планируемые результаты по окончании 4 класса |  |  | До 30.12.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
| 3. | Внесение изменений в рабочие программы по предметам учебного плана на 2011-2012 учебный год |  |  | До 15.06..2011 |  | Выступление на административном совете |  |

С заданием ознакомлена:                     Лотова Т.П.

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение

к приказу  № 127/3 от 10.11.2010

Техническое задание для рабочей группы по разработке

«Программы формирования универсальных учебных действий"

обучающихся на ступени начального общего образования

(руководитель:  Бутюгина Л.П.)

|  | Наименование мероприятий |  |  | Сроки исполнения | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования: |  |  | До 28 апреля 2011 года | Утверждение на педсовете |
|  | - изучение материалов «Примерной основной образовательной программы НОО»; |  |  | До 15.01.2011 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - определение универсальных учебных действий обучающихся при изучении учебных предметов: |  |  | До 30.01.20110 | Выступление на СП НШ |
|  | - Русский язык. Литературное чтение |  |  | До 15.02.2011 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - Математика |  |  | До 25.02.2011 |  |
|  | - Английский язык. Информатика |  |  | До 25.02.2011 |  |
|  | - Окружающий мир |  |  | До 25.02.2011 |  |
|  | Физическая культура |  |  | До 25.03.2011 |  |
|  | - Технология |  |  | До 25.03.2011 |  |
|  |  | - ИЗО. Музыка | До 25.04.2011 |  |  |
| 2. |  | Разработка раздела «Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию» | До 20.09.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |

С заданием ознакомлена:                    Бутюгина Л.П.

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение

к приказу  № 127/3 от 10.11.2010

Техническое задание для рабочей группы по разработке

«Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»

(руководитель:  Логинова Е.Н.)

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: | До 15.12.2010 | Утверждение на педсовете |
|  | - Изучение примерной основной образовательной программы | До 05.09.2010 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - Разработка планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: | До 30.11.2010 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - 1 класс | 25.09.2010 |  |
|  | - 2 класс | 10.10.2010 |  |
|  | - 3 класс | 20.10.2010 |  |
|  | - 4 класс | 05.11.2010 |  |
|  | - Определение видов и форм работы с обучающимися и совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию | До 30.11.2010 |  |
| 2. | Разработка критериев сформированное компетенций | До 30.11.2010 | Выступление педагога-психолога на СП НШ |

С заданием ознакомлена:                  Логинова Е.Н.

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение

к приказу  № 127/3 от 10.11.2010

Техническое задание для рабочей группы о разработке

«Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»

(руководитель: Ковалёва А.Ф.)

|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | До 30.05.2011 | Утверждение на административном совете |
|  | - Изучение примерной основной образовательной программы | До 15.11.2010 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - Разработка планируемых результатов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: | До 30.12.2010 | Обсуждение на СП НШ |
|  | - 1 класс | 25.11.2010 |  |
|  | - 2 класс | 10.12.2010 |  |
|  | - 3 класс | 20.01.2011 |  |
|  | - 4 класс | 05.12.2011 |  |
|  | - Определение видов и форм работы с обучающимися, учреждениями доп. образования, родителями по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | До 30.04.2011 |  |
| 2. | Разработка критериев сформированности компетенций | До 15.05.2011 | Выступление педагога-психолога на СП НШ |

С заданием ознакомлена:                              Ковалёва А.Ф.

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение

к приказу  № 127/3 от 10.11.2010

Техническое задание для рабочей группы по разработке

системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

(руководитель: Олихвер Г.В.)

|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Форма представления результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО | До 15.06.2011 |  | Утверждение на административном совете |  |
|  | - Изучение примерной основной образовательной программы | До 15.11.2010 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
|  | - Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО | До 05.06.2011 |  | Обсуждение на СП НШ |  |
|  | - Оценка личностных результатов |  |  |  |  |
|  | - Оценка предметных результатов |  |  |  |  |
|  | - Оценка метапредметных результатов | До 05.06.2011 | Обсуждение на СП НШ |  |  |
|  | - Итоговая оценка выпускника 4 класса | До 10.06.2011 | Обсуждение на СП НШ |  |  |

С заданием ознакомлена:                 Олихвер Г.В.