# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 23 г. Челябинска 454084, ул. Кирова, 44; Телефон: (351) 791-55-03; Факс: (351) 791-15-07; E-mail: chsch23@rambler.ru

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ на заседании АС гимназии Директор МОУ гимназии № 23 Протокол № ______ от ___ __________Н.С. Запускалова Секретарь______________ Приказ № _______ от ______

План-график работы МОУ гимназии № 23 по подготовке к переходу на ФГОС начального общего образования на 2010-2011 учебный год

План-график работы МОУ гимназии № 23 по подготовке к переходу на ФГОС начального общего образования на 2010-2011 учебный год 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение плана-графика. Приказ «Об утверждении плана-графика работы гимназии по подготовке к переходу на ФГОС НОО» |  | Октябрь 2010 г. | Директор | План-график. Приказ |
| 2. | Издание приказа «Об обеспечении готовности школы к реализации ФГОС НОО»: - создание админис-трагивной группы и рабочих групп педагогов; - утверждение регламента работы групп |  | Октябрь-ноябрь 2010 г. | Директор | Приказ. Приложения 1-4 |
| 3. | Разработка и приказ об утверждении технических заданий рабочим группам по разработке основной образовательной программы НОО |  | Ноябрь 2010 г. | Запускалова Н.С. Рычкова Н.И. Лотова Т.П. | Приказ. Технические задания |
| 4. | Приказ об утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации учителей 1-4 классов |  | Ноябрь 2010 г. | Запускалова Н.С. Рычкова Н.И. | Приказ. График. План |
| 5. | Разработка и утверждение разделов основной образовательной программы НОО |  | До марта 2011 г. | Административная группа, педсовет | Программа. Протокол педсовета. Приказ |
| 6. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогов и приказ об их утверждении |  | Май 2011 г. | Директор. Административная группа | Должностные инструкции учителей начальных классов |
| .7. | Разработка учебного плана школы на 2011 -2012 учебный год. Приказ об утверждении |  | Май-июнь 2011 г. | Директор. Адм. группа | Учебный план |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана |  | Июнь-сентябрь 2011 г. | Лотова Т.П. учителя | Рабочие программы педагогов |
| 9. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности и плана взаимодействия |  | Март-май 2011 г. | Директор, административная группа, Совет школы | Программы ПДО. Приказ |
| 10. | Приказ об утверждении плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования |  | Март 2011 г. | Директор | Приказ, план |
| 11. | Приказ об утверждении списка УМК и перечня программ НОО |  | Март-апрель 2011 г. | Директор Лотова Т.П. | Приказ. Список, перечень |
| 12. | Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты школы и приказ |  | Май 2011 г. | Директор. Административная группа | Локальные акты (перечень), приказ |
| 13. | Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы |  | Февраль 2011 г. | Директор. Зам. директора по АХЧ | Приказ |
| 14. | Приказ об утверждении локальных актов, регламентирующих установление заработной платы педагогов в соответствии с новой системой оплаты труда и внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ. |  | Январь 2011 г. | Директор | Приказ |
| 15. |  | Приказ об утверждении модели договора между МОУ гимназией 23 и родителями | Май 2011 г | Директор | Модель. Приказ |
| 16. |  | Приказ о проведении публичного отчета МОУ гимназии 23 | Май 2011 г. | Директор | Приказ |
| 17. |  | Приказ о проведении внутришкольного контроля по оценке готовности к введению ФГОС | Май-июнь 2011 г. | Директор. Административная группа | План. Приказ |
| 18. |  | Решение педсовета гимназии о введении с 1.09.2011. в МОУ гимназии № 23 ФГОС НОО | Август 2011 г. | Педсовет гимназии | Протокол |
| 19. |  | Приказ о переходе МОУ гимназии 23 на обучение по ФГОС НОО с 01.09.2011 | Август 2011 г. | Директор | Приказ |

2. Финансово-экономическое обеспечение

|  | Мероприятия | Сроки | Ответстве н н ы й | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ гимназии № 23 | Декабрь 2010 г. | Директор. Административная группа | Приказ. Новое Положение |
| 2. | Привлечение для финансовой деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Администрация. ЧРО «Дети наше будущее» | Дополнительные средства |

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

| № |  | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Создание админист-ративной группы по введению ФГОС НОО в МОУ гимназии № 23 | Октябрь 2010 г. | Директор | Приказ |
| 2. |  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Октябрь 2010 г. | Рычкова Н.И. Лотова Т.П. | План. Приказ |
| 3. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования детей |  | Октябрь-декабрь 2010 г. | Административная группа. Учреждения доп образования | План |
| 4. | Проведение публичной отчетности МОУ гимназии 23 |  | 1 раз в год | Директор | Публичный отчёт |

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации педагогов 1-4 классов на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО и УМЦ | В течение 2010-2011 уч. года | Рычкова Н.И. Лотова Т.П. | Повышение информационно-методической культуры. Готовность к работе по ФГОС |
| 2. | Участие в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер-классах | В течение 2010-2011 уч.года | Административная группа | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 3. | Определение уровня готовности педагогов начальной школы к введению ФГОС | Май-июнь 2011 г. | Административная группа | Анализ |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия |  |  | Сроки |  |  | Ответственный |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС НОО с 2011 года |  |  | Сентябрь 2010 г. |  |  | Административная группа, Совет школы |  |  | Знание родителями основных положений стандарта |  |
| 2. |  | Проведение родительских собраний 1 классов | Май 2011 г. |  |  | Администр. Классные руководители |  |  | Информация для родителей |  |  |
| 3. |  | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО на сайте школы | Февраль 2011 г. Май 2011 г. |  |  | Яковлева Т.Г. Лотова Т.П.. |  |  | Информация на сайте, отклики |  |  |
| 4. | Изготовление памяток для родителей первоклассников |  |  |  | Март 2011 г. |  |  | Административная группа |  | Памятки |  |
| 5. | Изучение мнения родительской общественности по вопросу введения стандартов |  |  |  | Апрель-май 2011 г. |  |  | Административная группа |  | Анализ |  |

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО | Май 2011 г. | Администрация. Совет школы | Протоколы |
| 2. | Разработка заявки на ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО | Май 2010 г. | Административная группа. Совет школы | Заявка |