МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ  № 23

г. Челябинска

454084, ул. Кирова, 44;  Телефон: (351) 791-55-03;  Факс: (351) 791-15-07;  
E-mail: chsch23@rambler.ru

Приложение 2

к приказу  МОУ гимназии № 23

№ 127/1 от 10.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ гимназии № 23

____________Н.С. Запускалова

«10 »             ноября        2010г.

План-график

разработки и реализации содержания пакетов работ

проекта введения ФГОС

| Перечень единичных проектов | Пакеты работ, входящие в единичный проект. | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах в связи с введением ФГОС НО | Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании личностни в соответствии с требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в содержании образовательной программы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы преподавания предмета | Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности по предмету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету | Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика реализации проекта | Разработка плана-графика Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизмов организации проектных работ | Определение и формирование проектной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графика контроля работ по разработке проекта | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой (откорректированной) учебной программы преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся затруднениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение новой технологии преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение новых методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение учащихся методам работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии для родителей и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения учащимися методов работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы | Разработка сценариев воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результативности воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в план воспитательной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов по предмету | Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка комплексных контрольных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой системы контроля результатов и проекта введения ФГОС | Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение запланированных контрольных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов выполнения работ и коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |